## Juin et juillet
Structure | Missions | Remarques et consignes | Date prévisible de la reprise semaine du … | Nettoyage prioritaire | Nettoyage Prioritaire 2
DRHAS | Opération de paie et gestion individuelle | Des consignes précises seront données chaque mois pour la paie | 2020-05-25 | DRHAS
Composantes et directions | Réunions, COS, jurys, recrutement, entretiens RH, entretiens professionnels ou carrière 2nd degré … | A distance à visio (si accord de l'intéressé pour les entretiens professionnels et carrière) , réunions ou jurys si moins de 10 personnes (technicien et candidat compris) et possibilités des mesures barrières + 2 mètres entre chaque personnes - Attention aux distances de déplacement (100 km) - Certains groupes de travail seront reportés en septembre quand il n'y a pas d'urgence sur le délai - Dans le respect du PRA, des fiches sur les mesures barrières et l'accueil | 2020-06-02 | Entretien des salles de visio
DSI - ICOM - SPS - DIMMO - SUAPS - Musée des moulages - SSU - Archives - IUT | Travaux et maintenance, gardiennage et entretien, gestion des réserves et restauration, inventaire | Les activités maintenues sur site doivent se faire dans le respect des mesures barrières | 2020-06-02 | Entretien des locaux DSI, DIMMO, SSU, Archives, IUT | Entretien SUAPS, ICOM, SPS, Musée
Composantes et directions | Accueil fournisseurs, entreprises distribution des clés et badges d'accès + distribution des trousseaux sanitaires |  | 2020-06-02 | DIMMO
DRHAS-FRDC | Accueil candidat.es au recrutement BIATSS | Sous réserve de la précision concernant "les usagers" | 2020-06-02 | DRHAS
Composantes et directions | Gestion du courrier | Organiser une gestion du courrier avec deux personnes pas plus pour éviter le travail isolé , 2 à 3 fois par semaine | 2020-06-08
Composantes et directions | Classement | Voir si cela peut-être décalé sinon à faire en roulement avec respect des mesures barrières | 2020-06-08
Composantes et directions | Accueil des usagers pour toutes actions sauf celles listées ci-dessousy compris encaissements chèques / espèces / TPE (public concerné : étudiants et stagiaires), remise de document comptable, dégagement en numéraires, Lancement de la campagne de restauration 2020, accueil SSU et enregistrement / film vidéo pour faciliter la médiation scientifique. | Prévoir la mise en place d'un transfert de lignes téléphoniques, voir une info claire sur l'accueil mail - Pas d'accueil sur site possible des usagers | 2020-06-08
SCD | Retour des documents empruntés | Création d'un formulaire de rdv, présence sur place en roulement => à organiser en fonction des nouvelles consignes | 2020-06-15 |  | SCD
SCD | Retard dans la gestion des périodiques et préparation BUP | A organiser en roulement avec les mesures barrières et de distance sociales dans le respect du PRA | 2020-06-15 |  | SCD
Composantes | Remise de diplômes, documents relatifs à la scolarité (relevé de notes, etc.) , nécessitant une impression papier, attestation d'assiduité | Pas d'accueil sur site des usagers possibles | 2020-06-15
DFVE - SE | inscription administrative réinscriptions et première inscription | Uniquement pour les personnels | 2020-06-15
DSI | Gestion des prêts, des retours, gestion des cartes IZLY | Pas d'accueil sur site des usagers possibles
SCD | Emprunts | Pas d'accueil sur site des usagers possibles
DIMMO/SMG | Accueil général | Pas d'accueil sur site des usagers possibles
LESLA | Entretiens individuels des candidat.es aux DAEU ou DAD | Pas d'accueil sur site des usagers possibles
CIEF | Entretiens sélection de candidat.es DU Passerelle - difficile à réaliser par visio (problème de langue et disponibilité de matériel des exilé.es). En juin sur 3 jours, 30-40 étudiant.es reçu.es individuellement. | Pas d'accueil sur site des usagers possibles
Composantes et directions | Instances et conseil | Maintien à distance en visio dans la mesure où cela représente plus de 10 personnes
ISPEF | Election du directeur de L'ISPEF 29 juin | Procédure transmise de façon spécifique par la DAJIM
DAJIM | Procédures disciplinaires à l'égard des usager.es | Formation disciplinaire (12 personnes) avec une procédure à distance impossible - Voir le transfert vers le CNSER
Composantes et directions | Préparation des déménagements | Attendre les consignes sur ce sujet
Composantes et directions | Manifestations, forums, evénementiel, culture, Musée des moulages, UTA | Pas d'accueil sur site des usagers possibles
Composantes et directions | Activités sportives | Pas d'accueil sur site des usagers possibles
DRHAS-FRDC | Accueil des candidat.es de concours ITRF si épreuve écrite | Attente de la confirmation du Ministère