Inspé de Lyon

Dossier d’accréditation – Janvier 2021

Annexe 7 : Trajectoire potentielle de déploiement des axes stratégiques du projet Inspé

Le présent document synthétique qui présente une première proposition de trajectoire possible de déploiement des axes stratégiques du projet Inspé de l’académie de Lyon prenant en compte les éléments du contexte académique et la situation sanitaire actuelle. Cette ébauche a vocation à être discutée et remaniée en fonction de l’évolution de cette situation et de l’état d’avancement du travail. Les éléments de calendriers directement impactés par la situation sanitaire sont marqués d’un *.

Année 2020-2021

| Domaine | Type d’action | Échéances |
| --- | --- | --- |
| Réflexion sur le continuum de formation | - Reprise de la réflexion sur les maquettes MEEF Remontée des propositions et dialogue ministériel - Travail sur les modalités d’organisation des alternances et stages - Travail sur la mobilisation des moyens au service de la formation - Amorce du travail sur l’année de stage T0 - Renforcement du travail sur les étapes amont du continuum : modules pré-pro en L2 et L3, expérimentation PPPE et projets - Renforcement du travail sur les étapes aval du continuum : déploiement des propositions universitaires dans le champ de la formation continue | - automne 2020* nov 2020-mars 2021* - janvier-mars 2021 - février 2021 - printemps 2021 - premier semestre 2021 - printemps 2021 |
| Réflexion sur les structures | - Réflexion sur la structure du pôle de mutualisation : rédaction du cahier des charges - Mise en œuvre progressive de la structure - Construction des équipes plurielles | - printemps 2020 - premier semestre 2021 - automne 2020 - printemps 2021 |
| Mise en œuvre du continuum | - Mise en œuvre et évaluation des expérimentations - Renforcement progressif des équipes plurielles (état des lieux et évolution à préciser*) - Déploiement des propositions universitaires dans le champ de la formation continue | - premier semestre 2021 - printemps-automne 2021 - printemps 2021 |
| Echéances MESRI et universités | - Remontée offfre de formation : cadre général dans le cadre du dossier d’accréditation Intégration dans les dossiers d’accréditation des établissements - Validation maquettes par les instances universitaires | - janvier 2021 - mars - avril 2021* |

Année 2021-2022

| Domaine | Type d’action | Échéances |
| --- | --- | --- |
| Réflexion sur le continuum de formation | - Finalisation du travail de réflexion sur l’année T0 - Renforcement du travail sur les années T1 à T6 - Renforcement du travail sur la personnalisation des parcours - Poursuite de la réflexion sur les étapes amont du continuum : finalisation des nouveaux projets de formation - Suivi des effets de la réforme de la formation : construction des compétences, orientation, structuration des équipes pédagogiques… - Bilan du déploiement des échanges FI/FC | - automne 2021 - printemps 2022 - printemps 2022 - printemps-été 2022 - premier et second semestres 2021-2022 - été 2021 |
| Réflexion sur les structures | - Première année de fonctionnement opérationnel a plein du pôle « continuum » : bilan - Adaptations au fil de l’eau de la structure et du fonctionnement en fonction du retour d’expérience | - été 2022 - printemps – été 2022 |
| Mise en œuvre du continuum | - Mise en œuvre des maquettes M1 avec renforcement des équipes plurielles + mise en œuvre des alternances et stages - Mise en œuvre des maquettes M2 avec renforcement des équipes plurielles + mise en œuvre des alternances et stages - Poursuite du déploiement des dispositifs pré-pro dans les diplômes de licence + déploiement de l’expérimentation PPPE | - premier et second semestress 2021-2022 - premier et second semestre 2021-2022 - premier et second semestre 2021-2022 |

Année 2022-2023

| Domaine | Type d’action | Échéances |
| --- | --- | --- |
| Réflexion sur le continuum de formation | - Retour d’expérience sur le fonctionnement M1 et M2 et adaptations - Mise en œuvre des nouveaux projets de formation - Retour d’expérience sur le fonctionnement des dispositifs amont de formation du continuum | - printemps – été 2022 - printemps – été 2022 |
| Réflexion sur les structures | - Installation du fonctionnement de routine du pôle « continuum » (volet formation) - Développement du fonctionnement du pôle « continuum » (volet recherche) | - premier semestre 2022 - premier et second semestres 2022 - 2023 |
| Mise en œuvre du continuum | - Fonctionnement à plein du cursus de master MEEF avec stabilisation des équipes plurielles - Mise en œuvre de l’année T0 pour les différents types de parcours | - Premier et second semestre 2022-2023 - Premier et second semestres 2022-2023 |