## Feuil2
Attention, ce rétroplanning ne tient pas compte des dates de fermeture de l’université. En cas de soutenance entre le 1er septembre et le 30 octobre, il est nécessaire de déclarer votre soutenance 4 semaines plus tôt que ce que prévoit ce rétroplanning. Pour les soutenances ayant lieu entre le 15 janvier et le 15 mars il faut commencer votre démarche deux semaines plus tôt que ce qu’indique le rétroplanning.
Actions du doctorant/directeur de thèse | Deadline | Deadline2
Votre date de soutenance | 2025-02-28 | J1
Déclaration de votre soutenance et dépôt du manuscrit sur ADUM | 2024-12-20 | J1 - 70 à 90 (*) jours
Envoi de la Fiche de liaison logistique à votre gestionnaire | 2024-12-20 | J1 - 70 à 90 (*) jours
Avis Direction de thèse sur composition du jury et accord si visio | 2024-12-21
Vérification et stabilisation de votre dossier de soutenance par votre gestionnaire | 2024-12-22
Avis Direction ED sur la composition du jury | 2024-12-23
Avis Chef établissement sur la composition du jury | 2024-12-24
Envoi des demandes de pré-rapports + envoi du manuscrit aux pré-rapporteurs par votre gestionnaire | 2024-12-25 | J1 -60 jours
Retour des pré-rapports sur ADUM | 2025-01-31 | J1 -30 jours
Avis Direction ED pour l'accord de soutenance | 2025-01-31
Avis Chef établissement pour l'accord de soutenance | 2025-02-01
Enregistrement par votre gestionnaire de votre fiche soutenance temporaire dans la base définitive | 2025-02-02
Gestionnaire étab envoie la convocation aux membres du jury | 2025-02-02 | J1 - 21 jours
Edition et envoi de l'avis de soutenance (les pré-rapports seront disponible dans votre interface doctorant) | 2025-02-02 | J1 - 21 jours
Envoi d'un mail avec les documents de soutenance sur l'interface DT | 2025-02-02 | J1 - 21 jours
Transmission des pré-rapports aux membres du jury | 2025-02-02 | J1 - 21 jours
Signature du PV de soutenance et de l'avis de reproduction et dépôt des documents signés par l'ensemble du jury à la DRED Lyon 2 (ou dépôt dans la BAL dédiée) | 2025-02-28 | J1
Envoi du rapport final Président du jury (ou Directeur de thèse) | 2025-03-31 | J1 + 30 J max
Encas de demandes de corrections majeures, dépôt du manuscrit définitif sur ADUM |  | J1+60 J MAX
Edition et envoi attestation de réussite | 2025-03-31 | J1 + 30 J
Edition diplôme doctorat | 2025-03-31 | J1 + 30 J
Formulas:
Deadline = [Deadline, row above]-70