## Feuil1
Ce rétroplanning ne tient pas compte des dates de fermeture de l'Université
Les dates sont indicatives
Actions du doctorant/directeur de thèse | Deadline
Votre date de soutenance | 2024-12-14
Envoi de la fiche de liaison aux gestionnaires de votre ED par le directeur de thèse. Directeur de Thèse | 2024-10-05
Envoi du manuscrit de thèse aux rapporteurs. Doctorant | 2024-10-05
Dépôt électronique de la thèse auprès de la BU Doctorant | 2024-11-13
Réception de l'avis de soutenance, envoyé par votre ED accompagné des pré-rapports Doctorant et Directeur de thèse | 2024-11-30
Envoi de la fiche de liaison "évènements" complétée si la soutenance a lieu sur le campus BDR Doctorant | 2024-11-30
Envoi de l'accord du Directeur de Thèse aux gestionnaires de l'ED (par mail) | 2024-12-06
Signature du PV de soutenance et de l'avis de reproduction et dépôt des documents signés par l'ensemble du jury à la DRED Lyon 2 (ou dépôt dans la BAL dédiée) | 2024-12-14
Envoi du rapport final Président du jury (ou Directeur de thèse) avec le cas échéant la délégation de signature | 2025-01-13
Dépôt de la thèse corrigée auprès de la BU Doctorant | 2025-03-14

## Feuil2
Attention, ce rétroplanning ne tient pas compte des dates de fermeture de l’université. En cas de soutenance entre le 1er septembre et le 30 octobre, il est nécessaire de déclarer votre soutenance 4 semaines plus tôt que ce que prévoit ce rétroplanning. Pour les soutenances ayant lieu entre le 15 janvier et le 15 mars il faut commencer votre démarche deux semaines plus tôt que ce qu’indique le rétroplanning.
Actions du doctorant/directeur de thèse | Deadline | Deadline2
Votre date de soutenance | 2025-02-28 | J1
Déclaration de votre soutenance et dépôt du manuscrit sur ADUM | 2024-12-20 | J1 - 70 à 90 (*) jours
Envoi de la Fiche de liaison logistique à votre gestionnaire | 2024-12-20 | J1 - 70 à 90 (*) jours
Avis Direction de thèse sur composition du jury et accord si visio | 2024-12-21
Vérification et stabilisation de votre dossier de soutenance par votre gestionnaire | 2024-12-22
Avis Direction ED sur la composition du jury | 2024-12-23
Avis Chef établissement sur la composition du jury | 2024-12-24
Envoi des demandes de pré-rapports + envoi du manuscrit aux pré-rapporteurs par votre gestionnaire | 2024-12-25 | J1 -60 jours
Retour des pré-rapports sur ADUM | 2025-01-31 | J1 -30 jours
Avis Direction ED pour l'accord de soutenance | 2025-01-31
Avis Chef établissement pour l'accord de soutenance | 2025-02-01
Enregistrement par votre gestionnaire de votre fiche soutenance temporaire dans la base définitive | 2025-02-02
Gestionnaire étab envoie la convocation aux membres du jury | 2025-02-02 | J1 - 21 jours
Edition et envoi de l'avis de soutenance (les pré-rapports seront disponible dans votre interface doctorant) | 2025-02-02 | J1 - 21 jours
Envoi d'un mail avec les documents de soutenance sur l'interface DT | 2025-02-02 | J1 - 21 jours
Transmission des pré-rapports aux membres du jury | 2025-02-02 | J1 - 21 jours
Signature du PV de soutenance et de l'avis de reproduction et dépôt des documents signés par l'ensemble du jury à la DRED Lyon 2 (ou dépôt dans la BAL dédiée) | 2025-02-28 | J1
Envoi du rapport final Président du jury (ou Directeur de thèse) | 2025-03-31 | J1 + 30 J max
Encas de demandes de corrections majeures, dépôt du manuscrit définitif sur ADUM |  | J1+60 J MAX
Edition et envoi attestation de réussite | 2025-03-31 | J1 + 30 J
Edition diplôme doctorat | 2025-03-31 | J1 + 30 J
Formulas:
Deadline = [Deadline, row above]-70

## Feuil3
Actions | Qui | Deadline
Votre date de soutenance |  | J1
Déclaration de votre soutenance et dépôt du manuscrit sur ADUM | Doctorant | J1 - 70 à 90 (*) jours
Envoi de la Fiche de liaison logistique à votre gestionnaire | Doctorant | J1 - 70 à 90 (*) jours
Avis Direction de thèse sur composition du jury et accord si visio | Directeur de thèse
Vérification et stabilisation de votre dossier de soutenance par votre gestionnaire | Etablissement
Avis Direction ED sur la composition du jury | Direction d'ED
Avis Chef établissement sur la composition du jury | Etablissement
Envoi des demandes de pré-rapports + envoi du manuscrit aux pré-rapporteurs par votre gestionnaire | Etablissement | J1 -60 jours
Retour des pré-rapports sur ADUM | Rapporteurs | J1 -30 jours
Avis Direction ED pour l'accord de soutenance | Direction d'ED
Avis Chef établissement pour l'accord de soutenance | Etablissement
Enregistrement par votre gestionnaire de votre fiche soutenance temporaire dans la base définitive | Etablissement
Gestionnaire étab envoie la convocation aux membres du jury | Etablissement | J1 - 21 jours
Edition et envoi de l'avis de soutenance (les pré-rapports seront disponible dans votre interface doctorant) | Etablissement | J1 - 21 jours
Envoi d'un mail avec les documents de soutenance sur l'interface DT | Etablissement | J1 - 21 jours
Transmission des pré-rapports aux membres du jury | Etablissement | J1 - 21 jours
Signature du PV de soutenance et de l'avis de reproduction et dépôt des documents signés par l'ensemble du jury à la DRED Lyon 2 (ou dépôt dans la BAL dédiée) | Président du jury ou Directeur de thèse | J1
Envoi du rapport final Président du jury (ou Directeur de thèse) | Président du jury ou Directeur de thèse | J1 + 30 J max
Encas de demandes de corrections majeures, dépôt du manuscrit définitif sur ADUM | Doctorant | J1+60 J MAX