## Feuil1
SCHEMA DIRECTEUR DU HANDICAP - Plan pluriannuel 2018/2021
PLAN D'ACTION
Actions transversales
Objectif : Favoriser la participation des usager/ère.s en situation de handicap dans les prises de décisions liées aux questions de handicap | [6 empty] | Point en juillet 2019 | Point en sept 2020 | Bilan
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Prendre en compte les demandes de la communauté universitaire en situation de handicap | Personnels et étudiant.e.s en situation de handicap | MH/DRH | SESAP | Mise en place d'un process pour collecter les avis de la communauté universitaire en situation de handicap : organiser des réunions en comité sur des points de réflexion nécessitant la prise en compte des besoins spécifiques (identifier et solliciter les usager/ère.s pertinents sur les sujets traités) | 2019 | Nombre de sollicitations des comités, avis collectés et nombre de décisions prises en accord avec les avis des comités. Elaborer et diffuser une enquête en 2019 puis en 2021 pour mesurer les effets du SDH et collecter les indicateurs. | Deux usagers en situation d'handicap volontaire (1 personnel + 1 étudiante). Il est proposé que ce comité soit fusionné avec le comité utilisateurs du Plan campus | A faire | La Mission Handicap n'hésite pas à porter la parole des étudiant.es en situation de handicap dès que cela est pertinent : veiller qu'au-delà de la norme, les usages des personnes en situation de handicap soient pris en compte. Chaque année, le/la correspondante handicap adresse un message à l'ensemble du personnel avec un fichier permettant de faire remonter à la DRHAS tout questionnement ou demande en lien avec le handicap
AXE 1 : L'Université, espace de vie et de travail pour toutes et tous
Objectif : Améliorer l’accessibilité des locaux, Evaluer et améliorer la qualité de l’accueil des usager/ère.s en situation de handicap
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Prendre en compte les besoins des usager/ère.s en situation de handicap | Usager/ère.s en situation de handicap | DIMMO | MH/DRH | Dans le cadre du Plan Campus, création d’un comité « Plan Campus » incluant la participation de la Mission Handicap et du Référent Handicap pour les personnels et la consultation d'usager/ère.s. | 2019 | Nombre de consultation des usager/ère.s intégré.es dans le plan campus | Mise en place prévue en septembre 2019. Dans le cadre du plan campus, il est prévu 1,759 millions d'€ sur l'accessibilité | Proposition d'intégrer la Mission Handicap dans la commission Travaux | La Mission Handicap a été associée au COPIL Signalétique et son expertise en terme d'accessibilité aux personnes en situation de handicap est sollicitée dans le cadre du projet La Ruche (1 assistante de la Mission Handicap a participé à la concertation/pas de volontaire parmi les étudiant.es en situation de handicap, dont ceux/celles à mobilité réduite).
Proposer des chemins d'accès PMR, les ascenseurs, les locaux | Usager/ère.s en situation de handicap (étudiant.e.s, personnels, visiteurs) | DIMMO | MH, Usager/ère.s en situation de handicap | Renouvellement de la signalétique (afin de coordonner cette action le recrutement d’une entreprise AMO est en cours) en travaillant au préalable sur les problématiques liées à cette opération et en définissant les orientations les plus adaptées avec la création d’un comité regroupant les services compétents. | 2019 : production d'un outil de base permettant la localisation des éléments essentiels pour le déplacement des PMR - 2021 : Evolution vers un outil numérique interactif | Offre de services pour les ESH facilement identifiables et dont la qualité est validée par le comité des usager/ère.s - Mise en place d'une enquête de satisfaction sur l'accessibilité du campus dès 2019 | AMO retenue, il est prévu une proposition de scénarii pour anticiper les difficultés de cheminement. | Un diagnostic a été établi par l' AMO signalétique. Des plans matérialisant les principes de cheminement et la localisation des ascenseurs ont également été réalisés en lien avec la Mission Handicap. Consultation lancée en sept 20. Guidage, accès PMR, hauteur des panneaux ... prévus dans le marché | Les plans intègrent désormais les chemins d'accès PMR, les ascenseurs et les services santé et handicap. Le déploiement de la nouvelle signalétique sur les 2 campus a débuté en juin 2021 pour une mise en œuvre globale d’ici fin 2021. De plus, la maîtrise d’œuvre du bâtiment La Ruche travaille étroitement avec cet AMO et les services de la DIMMO, pour intégrer la dimension d’accessibilité à tou.tes dans ce bâtiment de 11 000 m2 en cours de construction.
Proposer un outil facilitant les déplacements au sein des campus | L'ensemble de la communauté universitaire | MH | DIMMO, Composantes | Réalisation d'une cartographie participative des campus en lien avec les formations de l'UFR Temps et Territoires concernées. | 2020 | Carte Open Street Map avant et après la cartographie | Un stagiaire de 6 mois a fait une première cartographie de Bélenos. Le travail est étudié pour voir si le livrable peut être reproduit. L'objectif est de faire le lien avec le projet signalétique - Projet non encore véritablement lancé. | Non réalisé: projet qui dépend de l'état d'avancement du projet signalétique. | Non réalisé: projet qui dépend de l'état d'avancement du projet signalétique.
Evaluer la qualité d'accueil des salles de cours et amphis pour les étudiant.e.s en situation de handicap, identifier les salles les plus accueillantes et les attribuer en priorité aux ESH | Usager/ère.s en situation de handicap (étudiant.e.s, personnels, visiteurs) | MH | DIMMO, Service du Planning, Usager/ère.s en situation de handicap | Réalisation d’un audit « accessibilité » pour évaluer la qualité de l’accueil des personnes en situation de handicap (étudiant.e.s et personnels) dans l'objectif de mettre à disposition du service du planning et des composantes, une liste de salles dont la qualité d'accueil est satisfaisante (liste testée et validée par le comité d'usager/ère.s) | 2019 | réalisation d'une cartographie de salles prioritaires à affecter aux ESH | Via le planning, il s'agit de donner une priorité pour les PMR au niveau des salles accessibles. Audit en cours de finalisation dans le cadre d'un mémoire.A partager avec le service du planning sur la manière de l'exploiter au mieux | Réalisé sur le campus BDR - bâtiment Bélénos et listing transmis au service du planning | Le service du planning veille a attribuer les salles les plus confortables lorsqu'il a connaissance qu'un.e étudiant.e PMR est présent.e dans la promotion.
Mettre à disposition des étudiant.e.s en situation de handicap des assises adaptées dans les salles de cours et amphis et valoriser le dispositif par voie de communication | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH | DIMMO, Service logistique | Déploiement des VIC - Very Important Chaises, dans le but d’équiper les salles d’un fauteuil confort réservé aux étudiant.e.s en situation de handicap et identifiés pour cela (stickers, campagne d'information) | 2019 | 50 fauteuils installés en 2019 objectif d'équiper 80% des salles des 2 campus en 2021 | 100 fauteuils depuis septembre 2018 | Fait | Fait : environ 50 % du parc de salles de cours et 100 % des amphis ont été équipés en fauteuil VIC.
Objectif : Améliorer l'accessibilité des outils et des enseignements
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Mettre à la disposition des étudiant.e.s en situation de handicap du matériel adapté | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH | DSI, Usager/ère.s en situation de handicap, SPS au besoin | Acquisition de matériel (en lien avec le domaine de l’innovation pédagogique au besoin) et procédure de prêt à élaborer | 2019 | Nombre de prêts de matériel | 3 prèts d'ordinateur, 2 logiciels spécialisés | Fait | Fait
Proposer des outils numériques accessibles dans le cadre de l'ENT | Usager/ère.s en situation de handicap (étudiant.e.s, personnels, visiteurs) | MH/DSI | DRH, Usager/ère.s en situation de handicap, SPS au besoin | Formation des personnels de la DSI à l'accessibilité numérique | 2021 | Comité d'usager/ère.s | Visite sur site effectuée avec le médecin de prévention | Pour 2021, mais en parallèle un groupe projet s'est organisé (SPS/DSI/MH) pour travailler sur l'amélioration de l'accompagnement des étudiant.es déficient.es visuel.les | Groupe de travail à relancer (la crise sanitaire a fortement mobilisé les services)
Axe 2 : L'Université Lumière Lyon 2, une organisation responsable qui agit
Objectif : Favoriser l'accès en développant le recrutement des personnels en situation de handicap de niveau Bac et +, et permettre le maintien à l'emploi
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Permettre à des candidat.e.s qualifié.e.s de prendre connaissance des offres d’emploi | Chercheur/euse.s d'emploi en situation de handicap | DRH | Diffuseurs d’annonces, sites internet adaptés, centres de formations | Développer des partenariats | 2020 | Nombre d'annonces dans les supports spécialisés Nombre de contact pris | Contacts en cours | Tous les recrutements sont systématiquement ouverts aux personnels en situation de handicap avec la mention: « Tous les recrutements sont systématiquement ouverts aux personnes en situation de handicap sous réserve de la compatibilité du handicap avec le poste » - Travail régulier avec Cap Emploi - 3 recrutements sans concours BOE pour 2019 avec publicité auprès de partenaires spécialisés | fait
Participer à la professionnalisation | Personnes en situation de handicap en formation initiale ou continue | DRH | Organismes de formation | Repérer les accueils possibles en stage ou apprentissage | 2020 - Recensement dans la campagne d'emploi | Nombre de terrain d'accueil | Fiches accueil en cours | Mise en oeuvre dès 2019 de l'accueil de stagiaires handicapés : 2 personnes handicapées ont été prises en stage dans le cadre d'un stage de professionnalisation et de réorientation professionnelle . Ces personnes ont pu découvrir les métiers de la scolarité, finances, comptables, relations internationales, formation continue, bibliothèque, accueil, secrétariat et ressources humaines pendant 15 jours, soit un total de 70 heures de stage - pilotage DRHAS | Cette année, il n'a pas pu être possible d'accueillir des stagiaires en situation de handicap du fait de la crise sanitaire
Maintien dans l'emploi | Personnels en situation de handicap | DRH | Médecine de prévention | Accompagnement et reclassement | 2019 | Nombre d'accompagnement et de reclassement | Sensibilisations prévues dans les formations pour les MCF | Le suivi est réalisé conjointement par la Médecine préventive et ETAS. En 2019, 34 aménagements ont été mis en œuvre pour des personnels TH. | Pas de procédure de reclassement formel (avec commission de réforme) à ce jour.En revanche, chaque année une vingtaine d'aménagements sont réalisés.
Etablir un protocole lors de l'accueil pour inciter les personnels à se déclarer en situation de handicap | Personnels en situation de handicap qui ne se sont pas déclarés au moment du recrutement | DRH | MDPH | Intégrer dans le dossier administratif remis à un.e arrivant.e une fiche / Actions incitatives propres à l'établissement : place parking, dérogations pour bénéficier d'actions sociale / Proposer un accompagnement pour entamer les démarches de reconnaissance du handicap | 2019 | Nombre de signalement Nombre d'accompagnement | Campagne lancée | La fiche d'informations sur les aménagements et les contacts est distribuée aux nouveaux arrivants depuis février 2020. Peu de recul et de retour pour le moment. | La fiche remise aux nouveaux/elles arrivants a permis, sans pouvoir être exhaustif, de faire connaitre 4 personnels en situation de handicap après la rentrée 20/21.
Objectif : Développer la formation et l'information comme vecteur d'inclusion
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Sensibiliser et former les enseignant.e.s à l'accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap dans l'enseignement supérieur | Enseignant.e.s chercheur/euse.s | MH-SPS | DRH-formation, DFVE-Etudes, Service communication | Création d'un document à destination des enseignant.e.s - Participer aux formations des nouveaux MCF- Proposer des formations ou groupes d'échange de pratiques sur la prise en compte du handicap dans l'enseignement supérieur | 2019 | Réalisation effective du document. Nombre de participant.e.s aux formations MCF et retour satisfaction évalué par la DRH sur ces formations. Nombre de participants aux formations ou groupes d' échanges de pratiques proposées sur le handicap et retour satisfaction évalué par la DRH sur ces formations. | fait | Cela n'a pas pu se faire du fait du changement du calendrier d'intervention | Vendredi 30 avril 2021 : 1 module de 3 heures de formation "Mettre en œuvre les aménagements des étudiant.es en situation de handicap" - 13 enseignant.es ont participé à ce module (l'évaluation du recueil d'opinion des stagiaires est satisfaisante)
Sensibiliser et former les enseignant.e.s à l'inclusion des étudiant.e.s en situation de handicap dans les cours d'éducation physique et sportive | Enseignants du SUAPS | SUAPS | DRH, MH | Organisation d'une journée de formation des enseignants permanents du SUAPS sur le sport inclusif | 2020 | Nombre de participants à la journée de formation sur le sport inclusif |  | Fait : 14 personnels du SUAPS ont participé à la journée de formation du 15 septembre 2020. | 10 juin 2021 : séminaire sur le sport inclusif
Améliorer la prise en compte des personnels en situation de handicap | Responsable de service/Collègues | DRH | Composantes/Structures de formation | Modules de formation (accueil, intégration, maintien dans l'emploi et posture professionnelle facilitant les conditions de travail du collectif) et organisation de sessions de formation au recrutement TH dans le but d’outiller les acteurs de recrutements à cet acte | 2019 formation jury - COS et collectifs | Nombre de jours formation proposé au catalogue de formation Lyon 2 | Campagne en cours | 2 formations ont été proposées en 2019 à l'ensemble des personnels: "Sensibilisation aux situations de handicap", "Travailler avec un collègue en situation de handicap" pour un total de 10h de formation et ouverture dans le catalogue de la formation de "sensibilisation des jurés de cos et de concours au handicap": pas d'inscrits | fait
Développer l'offre numérique sur les questions de handicap sur les différents sites web | Ensemble de la communauté universitaire et extérieurs | Service communication | MH | Proposer et disposer d'une offre de service numérique, avec des contenus adaptés aux différents publics | 2020 | Date de mise en ligne d'une offre numérique effective sur ce champ. Mesurer l'évolution de la fréquentation des pages dédiées en fonction des publics. | fait | Nouveau site internet qui est aux normes au niveau de l'accessibilité | fait
Sensibiliser la communauté universitaire au volume d'activité lié à l'accompagnement des ESH | Ensemble de la communauté universitaire | MH/SESAP | L'ensemble des services concernés | Produire des éléments chaque année sur l'activité des services liés à l'accompagnement des ESH (en mettant en valeur la chaine de services et pas seulement la MH) | 2018 | Date de diffusion. Si diffusion numérique, fréquention des pages concernées | fait | Fait | Note du SESAP 2019/2020
Axe 3 : Etudier à l'Université Lumière Lyon 2
Objectif : Faciliter l'accès à l'Université, Accueillir, Accompagner et Former les étudiant.e.s en situation de handicap
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Développer l'information à destination des lycéen/nes en situation de handicap | Lycéen/ne.s, Etablissements secondaires, Enseignant.e.s référent.e.s | MH/UdL | Rectorat, établissements secondaires | Participer aux réunions de préparation et à la soirée à destination des lycéen/ne.s proposée par l'UDL - Collaborer avec le SCUIO-IP pour intégrer l'offre d'accompagnement des ESH dans leurs échanges avec les lycées autour des questions d'orientation | 2019 | Evolution du nombre de futur.e.s étudiant.e.s qui prennent contact avec la Mission Handicap suite à la soirée co organisée avec le rectorat et l’UdL | Fait | Réalisé : Lyon 2 a accueilli l'édition 2020 dans ses locaux | En raison de la crise sanitaire l'UdL et le rectorat ont fait le choix d'une information accessible en ligne. Nous avons contribué à l'élaboration de ce contenu.
Collaborer à l'organisation de la Période d'Intégration et des Journées de l'Enseignement Supérieur | Lycéen/ne.s | SCUIO-IP/MH |  | Créer une mention sur le formulaire d'inscription - Intégrer les parcours PMR dans les visites de l'établissement | 2019 | Nombre de participant.e.s se faisant identifier PMR pour les visites de l'établissement. | Fait | Fait | Fait
Développer une offre autour du handicap dans les différents évènements pour les lycén/ne.s : salon de l'étudiant.e et autres forums | Lycéen/ne.s | MH | SCUIO-IP | Tester les effets de la présence de la MH sur le stand de Lyon 2 (ou à defaut celui de l'UdL) au Salon de l'étudiant 2019 pour évaluer l'intérêt de son déploiement | 2019 test sur le salon de l'étudiant.e et si retour positif : augmentation du nombre d'évènements en 2020 | Nombre d'ESH accueilli.e.s par la MH sur les stands sur lesquels elle est présente | Fait | La MH était présente sur le Salon de l'Etudiant 2019 et 2020 | La MH était présente sur le Salon virtuel de l'Etudiant.e 2021 (en distanciel)
Créer une offre numérique à destination des lycéen.ne.s et des étudiant.e.s | Lycéen/ne.s, Etablissements secondaires, Enseignant.e.s référent.e.s/Etudiant.e.s, composantes, MCF | Service com | SUMPPS, MH, SCUIO-IP, CROUS | Création d'une offre "Handicap" pour la diffusion d'informations ciblées pour les lycéens en situation d'handicap | 2019 lors de la sortie du nouveau site | Date de création et évaluation du taux de fréquentation de la pageWEB concernée | Pas de retour | Travail en cours piloté par la MH et opéré par la DIRCOM, en attente de contenus dédiés aux lycéen.es pour le nouveau site de l'Université | Intégration de contenus adaptés aux lycéens en situation de handicap : Livret "Handicap & etudes supérieures" + capsules vidéos
Renforcer le dispositif permettant aux étudiant.e.s de bénéficier d'un plan d'accompagnement | Etudiant.e.s | SSU/MH | Composantes | Formaliser une procédure | 2019 | Adoption de la procédure par les instances | En cours de réalisation avec un guide d'accueil des étudiant.es + outil de suivi entre le 2 services | Procédure existe mais elle est à valider en CHSCT | Nous avons réalisé en travaillant cette question que c'est un projet plus conséquent que nous l'avions estimé : à réintroduire en action phare du prochain SDH
Maintenir la qualité de travail avec les secrétaires de scolarité autour de l'accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap dans l'enseignement supérieur | Composantes | MH | DFVE, Service communication | Mise à jour des outils à destination des scolarités. Appui de la MH pour toute demande des secrétariats de scolarité. | 2019 | Diffusion d'un questionnaire de satisfaction sur la qualité des services proposés par la MH (en collaboration avec le SESAP) | C'est engagé avec un Copil en mars associant les gestionnaires de scolarité, le SSU et le planning | Utilisation de la BuL pour améliorer le partage d'informations concernant le PAEH | Communication fluide
Améliorer la qualité de la prise en compte des étudiant.e.s en situation de handicap bénéficiant d’un RSE | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH | SUMPPS, Composantes | Formaliser une procédure administrative règlementant les modalités du RSE, notamment le cas des absences justifiées et de l’étalement du cursus | 2020 | Absence de demande post résultats d'examen | En cours dans le cadre du copil + mobilisation des enseignant.es à réaliser | Guide d'accueil fait mais qui doit être mis sur le site | Nous avons réalisé en travaillant cette question que c'est un projet plus conséquent que nous l'avions estimé : à réintroduire en action phare du prochain SDH
Améliorer l'accès des étudiant.e.s en situation de handicap aux enseignements du SUAPS | Etudiant.e.s en situation de handicap | SUAPS | MH | Elaborer un diagnostic sur l'accès des ESH aux enseignements du SUAPS, puis identifier des actions à mener pour développer et améliorer l'inclusion des ESH dans les cours d'EPS. | 2021 | Rédaction du diagnostic (entretiens avec les enseignants du SUAPS et questionnaire auprès des ESH) et d'un plan d'action. |  | Diagnostic en cours par une stagiaire du Master 2 Référent Handicap. | Nouveau dispositif Activ'In nqui propose un créneau de sport inclusif à toutes et tous dès la rentrée 2021/2022.
Equiper les personnels administratifs d'outils adaptés à la pratique professionnelle | Equipe de la MH | MH/Pôle Ressources | Pôle Apogée, SESAP, DSI, | Rédaction d'un cahier des charges/Modélisation technique de l'outil | 2019 | Déploiement de la base de données EKyTé | Déploiement de la base de données faite mais qui a vocation à être evolutive pour s'adapter aux besoins d'accompagnement et suivi | Déploiement de la base de données faite mais qui a vocation à être evolutive pour s'adapter aux besoins d'accompagnement et suivi | EKyTé est opérationnelle
Objectif : Favoriser la participation des étudiant.e.s en situation de handicap à la vie des campus et permettre l'accès à l'offre de services proposée
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Travailler l'animation de la communauté de la MDE en incluant les ESH | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH | Pôle Initiative Etudiante | Informer systématiquement les ESH du programme d'animation de la MDE - Prévoir la participation de la MH sur certains évènements pour encourager et faciliter la participation des ESH | 2019 | Nombre d'étudiant.e.s en situation de handicap présent.e.s sur les animations MDE | Liste de diffusion faite - travail en cours sur un montage d'association autour du handicap | Réalisé | Réalisé
Sensibiliser les associations à l'accessibilité de leurs évènements | Associations étudiant.e.s | MH | Pôle Initiative Etudiante, ADE | Informer les associations sur l'importance de la prise en compte du handicap - Modifier le formulaire de demande de réservation de salle | 2019 | Nombres d'associations sensibilisées | Sensibilisation faite mais les associaitons ne se sont pas vraiment emparées de la question du handicap . 1 évènement avec LSF | Des éléments ont été intégrés dans les dossiers de demande de subvention (ex FSDIE). Par ailleurs, Une association a vu le jour en 2019 : Handipsy sur la thématique de la santé mentale | La crise sanitaire a fortement impacté la vie associative : pas de développement au niveau accessibilité. A noter la séance du cinema en plein air de rentrée (sept 2021) sous titré.
Formaliser une procédure concernant les ESH pour mieux les accueillir | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH, SCUIO-IP |  | Mise en place d'une fiche de suivi, désignation d'un.e correspondant.e handicap au sein du SCUIO-IP | 2019 | Nombre de fiches de suivi réalisées chaque année | 3 fiches de suivies faites |  | La collaboration avec le SCUIO-IP est effective : la fiche de suivi n'est pas systématisée
Renforcer la place du SCUIO-IP dans l'accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH, SCUIO-IP | Membres de l'équipe plurielle | Intégrer le SCUIO-IP aux équipes plurielles | 2019 | Taux de participation du SCUIO-IP aux équipes plurielles | Fait déjà une participation | / | Le SCUIO-IP est associé aux équipes plurielles lorsque cela est pertinent.
Développer des liens avec les entreprises handi-accueillantes | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH, SCUIO-IP | Entreprises, Adapt | Participer aux forums métiers et aux actions des associations type ARPEJEH | 2020 | Nombre d'évènements auxquels la Mission Handicap a participé et évolution du réseau des entreprises "handi accueillantes" | 2020 |  | Contact en cours avec l'IUT
Accompagner les étudiant.e.s en situation de handicap dans leur demande de RQTH | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH, SUMPPS | MDPH | Développer les actions de communication sur la demande de RQTH : organiser et proposer des réunions d'information, création d'un guide de la demande de RQTH - Assurer un suivi de cette demande | 2020 | Nombre de dossiers déposés et de RQTH délivrées et évolution sur plusieurs années | Information aupres des étudiant.es sur la RQTH - organisation d'une rencontre avec la ville de Lyon de sensibilisation sur la RQTH (9 étudiant.es présent.es). Rencontre autour du handicap. Recensement des EC | Première information faite mais il n'est pas possible de monter le dossier avec eux. Pas de demande d'étudiants en 2020 | Nous n'avons pas identifié de contact à la MDPH. La fiche technique n'est pas réalisée mais une information par mail a été transmise aux étudiant.es en situation de handicap. 3 entretiens spécifiques ciblés sur le dossier MDPH ont été réalisés à la MH.
Proposer une procédure d'identification puis d'accompagnement des doctorant.e.s en situation de handicap | Doctorant.e.s en situation de handicap | MH, SCUIO-IP, DRH | DRED | Repérer les doctorant.e.s en situation de handicap et formaliser une procédure d'accompagnement | 2021 | Augmentation du nombre de doctorant.e.s en situation de handicap | 2021 | 2021 | La tâche est complexe et sera reintégrée dans le prochain SDH.
Améliorer l'accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap pour les questions liées aux bourses | Etudiant.e.s en situation de handicap | MH/SUMPPS | CROUS, service des études | Mettre en place une procédure avec le CROUS concernant les droits à la bourse dans le cadre des ESH bénéficiant d’un RSE | 2020 | Absence de demande post résultats d'examen | 2020 | Communication mise en place en lien avec l'AS | Communication mise en place en lien avec l'AS
Promouvoir et encourager la mobilité | Etudiant.e.s et personnels en situation de handicap | DRI | MH/DRH/Universités partenaires/DIRCOM | Identification des candidat.e.s potentiel.le.s à une mobilité (étudiants et personnels), Communiquer sur les dispositifs, communiquer auprès de nos établissements partenaires sur l'accueil des ESH | 2021 | Nombre d'étudiants/personnels en SH accueillis en mobilité, partis en mobilité. Participation de la DRI à la Quinzaine du handicap (mise en place d'un stand avec identification des ESH intéressés par une mobilité). Création effective d'un flyer français-anglais en à destination des partenaires expliquant la prise en compte du handicap à Lyon 2 et listant les démarches à faire avant et pendant la mobilité. | 2021 | L'accessibilité est proposée dans l'insciption sur MoveOn pour les étudiants en mobilité (entrante et sortante). Communication numérique effective (cela ne passe plus par des flyers etc). | 1/ La mobilité a été fortement impactée par la crise sanitaire et peut-être encore davantage pour les ESH pour qui les obstacles sont plus nombreux. • Entrants études 20-21 : Accueil de 5 étudiants entrants en échange ayant déclaré un handicap (reconnu ou non dans leur pays d’origine) / Mise à disposition d’un logement Crous pour les ESH. (8 ESH ont annulé leur mobilité mais il y a eu beaucoup d’annulations de manière générale, plus de la moitié des étudiants). • Sortants études 20-21 : Aucun dossier handicap Erasmus+ déposé / aucun étudiant sortant n’a bénéficié du complément handicap de la BRMIE (bourse région) (3 dossiers déposés mais mobilité annulée, comme beaucoup aussi au vu de la situation sanitaire et des annulations dans certains pays). 2/ L’accessibilité de la plateforme MoveOn (proposant des affichages spécifiques pour des problèmes de dyslexie et de déficiences visuelles). Inclusion de questions liées au handicap disponibles dans chaque formulaire à destination des publics de la mobilité > questions facultatives pour identifier en amont les besoins d’accompagnement, pour mettre en relation avec la MH le plus tôt possible dans le projet de mobilité.
Axe 4 : Une évolution de la culture interne vers une contribution sociétale - Favoriser une compréhension du handicap et développer les partenariats
Objectif : Développer et Valoriser les recherches et les formations
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Faire émerger un collectif d'enseignant.e.s chercheur/euse.s oeuvrant sur les questions de handicap | Enseignant.e.s chercheur/euse.s | SCUIO-IP | Composantes | Recenser l'ensemble des formations et des recherches en lien avec la question du handicap et assurer sa mise à jour régulière | 2019 | Mise à disposition d'une liste à jour chaque année | Fait | Recensement fait | Recensement fait
Encourager la participation des enseignant.e.s chercheur/euse. aux évènement en lien avec les questions de handicap | Enseignant.e.s chercheur/euse.s | Service organisateur |  | Convier les enseignant.e.s chercheur/euse.s aux manifestations et les inviter à participer par l'organisation de colloque, de promotion des laboratoires de recherche et des formations, … | 2019 | Taux de croissance de la participation des enseignant.e.s chercheur/euse.s suite à leur mobilisation sur des évènements | En cours | La MH mobilise les enseignants pour participer aux RadH : très faible taux de réponse et de participation | Les 3 masters en charge des question liées au handicap ont participé aux RadH 2021 : table ronde virtuelle
Objectif : Développer les partenariats pour élargir l'action de l'Université autour du Handicap
Actions | Cible | Pilote | Partenaire | Moyens | Échéance | Indicateur
Pouvoir mobiliser ESAT et entreprises du secteur adapté en cas d'achat de matériel ou de services pour le compte de l'ensemble de l'université | ESAT, Entreprises du secteur adapté | DAJIM | MH, DIMMO | Mise en place d'une procédure d'achat sécurisée sur le plan juridiques permettant d'identifier les ESAT et les entreprises du secteur adapté (en fonction des achats de matériel ou de services ) et de les solliciter pour les achats de l'Université | 2019 | Nombre d'achats réalisés auprès d'ESAT et/ou d'entreprises du secteur adapté | Convention passée, formation en cours de calage | Conclusion d'une convention avec le GESAT pour 3 ans à compter du 29/04/2019 qui permet de bénéficier d’un accompagnement pour réaliser des achats sur le secteur du travail protégé et adapté (STPA). - réalisation d'une formation conjointe DAJIM/DIMMO à l'ESAT La Courbaisse via le réseau Gesat pour sensibilisation au STPA et réalisation d'un sourcing pour le renouvellement du marché de gestion des déchets. - 5 marchés réservés au total dont 2 nouveaux : 1) Elagage avec ERDTA (notifié le 04/05/2018) 2) Audiotypie avec DEASTANCE (nouveau marché notifié le 30/01/2020 ) 3) Lot 2 du marché fournitures administratives avec DSI AQUITAINE (notifié le 09/12/2019) 4) Lot 6 du marché de gestion des déchets relatif aux D3E avec AFB FRANCE (notifié le 17/02/2020) 5) Lot 7 du marché de gestion des déchets relatif aux archives confidentielles papier avec INO RECYCLAGE (notifié le 17/02/2020) - DOETH 2019 : 193 596,03€ (contre 202 842,76€ en 2018) - Nb unités déductibles 2019 : 2,90 (contre 0,71 en 2018) - Il est prévu dans la nouvelle version du guide des règles de l'achat de consulter systématiquement le réseau Gésat afin d'augmenter le nombre des marchés réservés aux ESAT et EA. (passage prévu au CA du 10 juillet) | 7 marchés réservés actifs au total, dont 3 nouveaux : - Lot 6 du marché de gestion des déchets relatif aux D3E avec AFB FRANCE (notifié le 17/02/2020) - Lot 7 du marché de gestion des déchets relatif aux archives confidentielles papier avec INO RECYCLAGE (notifié le 17/02/2020) - Bons d'achat destinés à la vente en ligne de matériel informatique reconditionné avec AFB France (notifié le 13/10/2020) DOETH 2020 : 119 721,19€ (contre 193 596,03€ en 2019 et 202 842,76€ en 2018) Nb unités déductibles 2020 : 3,03 (contre 2,90 en 2019 et 0,71 en 2018) Travail conjoint avec le réseau Gésat pour identifier les marchés pouavant être réservés au STPA
Participer à la formation à l'EHESS des référents handicap de l'enseignement supérieur | Membres d'APACHES, CA et bureau de l'association/Ministère/EHESS | MH | Composantes | Poursuivre la collaboration à l'organisation de la formation des référents handicap de l'enseignement supérieur et soutenir la démarche de certification | 2019 | Nombre de stagiaires ayant suivi un module de formation proposé par des enseignant.e.s de notre établissement | Formation proposée sur la sensibilité des données et utilisation des outils- formation le 26/27/28 juin | Annulée en raison de la crise sanitaire | Edition 2021 à distance. La Mission Handicap a animé un module de formation autour de la question de l'application du RGPD à la pratique du métier de référent handicap.
Renforcer les « Rencontres autour du Handicap » | Ensemble de la communauté universitaire et partenaires extenes | MH/DRH | Service communication, SUMPPS, SCUIO-IP, SCD, SPS, SUAPS, DACDS,… | Travailler sur la qualité des évènements proposés et la lisibilité des "Rencontres autour du Handicap". Conforter la coproduction et l'implication des services et des EC au sein du comité de pilotage des Rencontres. | 2019 | Nombre de services et d'EC mobilisé.e.s. Enquête de satisfaction sur les évènements proposés et croissance de la participation aux évènements : + 5 % par an | Fait mais problème de mobilisation des personnels | Réalisé | Edition inédite à distance qui nous permettra d'enrichir la prochaine édition
Affirmer notre engagement auprès des ONG | ONG | DRI | Services centraux concernés et composantes | Renforcer les partenariats existants avec Alternatives humanitaires grâce aux appels à projets régionaux, nationaux, européens ou internationaux | 2020 | Nombre d'actions menées et formalisation des engagements | Le commanditaire s'est retiré et le projet n'a pas été déposé. | La DRI est en train de se saisir pour la 1ère fois de l'AAP projets internationaux de la Métropole et de la Ville de Lyon pour déposer un projet dans le cadre du DD "Communication humanitaire et Solidarité" avec Bucarest de l'ICOM pour l'échange de bonnes pratiques entre ONG roumaines et lyonnaises dans le cadre du DPI afin de faire naître des actions communes | La DRI est partenaire de l'ONG Schtutzgemeinschaft Deutscher Wald qui lutte pour la protection de la forêt, dans un projet d'échange entre enseignants, lycéens, étudiants, entreprises afin de travailler sur l'objectif de développement durable fixé par l'ONU: villes et communes durables.
Soutenir les Trophées de l'Entreprise Inclusive |  | DIRCOM | DRED, DFVE, DACDS, DRI |  | 2019 |  | Fait | / | /
Contribuer à l'amélioration de la pratique des référents handicap en France | Structures d'accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap en France | DFVE et en particulier la MH et le Pôle Ressources/SAMS | APACHES/AMUE | Présentation de l'outil EKyTé dans la perspective de contribuer à la modélisation d'un outil dans le cadre de PCScol | 2019 | Création d'un groupe de travail Lyon2/APACHES/AMUE pour le développement d'un outil en lien avec PCScol | En cours | Réalisé en partie : création d'un GT au sein d'Apaches et projet de présentation lors d'une table ronde aux JNRH 2020 | La Responsable de la Mission Handicap Lyon 2 est la présidente d'Apaches depuis novembre 2020. Cette fonction permet d'être l'interlocutrice principale du MESRI : valorisation de l'expertise développée à Lyon2 et rencontre d'un expert métier PC Scol pour une utilisation d'EKyTé en lien avec Pégase
Action de la DRED : Recensement des travaux sur le handicap | [7 empty] | Fait | Fait
Action de la DAF : mise en place d'un suivi financier spécifique aux centres de coûts au niveau des composantes | [7 empty] | Fait | Fait
SCD : mise à jour de logiciel pour le handicap visuel à faire, Réflexion en cours au niveau du learning centre, association présente pour le handicap moteur sur Chevreul
DRI : communication sur le handicap sur les formulaires entrants/sortants, aide possible et orientation vers la MH | [7 empty] | Fait | Fait
DRI : accompagnement spécifique dans le cadre d'Erasmus + | [7 empty] | Fait | Fait
DRED : Lien à faire DRED et MH pour les doctorants | [8 empty] | Chaque situation est gérée cas par cas entre la MH et l'école doctorale
DRH : Formation LSF proposée par l'Université à proposer (DRI, accueil, scolarité) | [8 empty] | Fait